## Sheet1
软件开发进度
序号 | 开发内容 | 计划 | 备注 | 预计完成日期
1 | 开发环境搭建 | 一天 | 包括云服务器、git仓库、数据库 | 2017-12-05
2 | 需求分析 | 两天 | 与前端和终端敲定技术细节 | 2017/12/6-2017/12/7
3 | 概要设计 | 四天 | 确定数据库表结构、代码架构、服务端模块 | 2017/12/8-2017/12/11
4 | 接口设计 | 四天 | 确定与前端和终端接口通信数据流 | 2017/12/12-2017/12/15
5 | 服务端代码实现 | 四周 | 编码实现 | 2017/12/16-2018/1/12
6 | 微信端和pc端页面实现 | 四周 | 包括所有页面，和服务端同步进行 | 2017/12/16-2018/1/12
7 | 服务器环境搭建 | 两天 | 服务器部署 | 2018/1/12-2018/1/13
8 | 前端联调测试 | 二周 | 测试和解决bug | 2018/1/14-2018/1/26
9 | 客户端（门锁）联调测试 | 三周 | 测试和解决bug | 2018/1/27-2018/2/16